**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 28.02.2014 г. г. Аксай № 219

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Аксайского городского поселения на 2010-2015 годы» за 2013 год и весь период действия программы  |  |

 В целях контроля за эффективностью реализации мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Аксайского городского поселения на 2010-2015 годы», -

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Аксайского городского поселения на 2010-2015 годы» (приложения № 1, № 2, № 3, № 4).

2. Прекратить 31.12.2013 года правоотношения, возникшие в связи с реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Аксайского городского поселения на 2010-2015 годы» за исключением правоотношений, возникших в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчета о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Аксайского городского поселения на 2010-2015 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости» и официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в сети «Интеренет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы Аксайского городского поселения А.М. Агрызкова.

 **Глава Аксайского**

**городского поселения А.В.Головин**

Постановление вносит:
отдел ЖКХ

 Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

от 28.02. 2014 № 219

**Отчет**

**о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Аксайского городского поселения на 2010-2015 годы»**

 **за 2013 год и весь период действия программы**

 Основание для разработки Программы: Распоряжение Главы Аксайского района от 03.06.2010 года № 195.

 Утверждена Программа Постановлением Главы Аксайского городского поселения от 07.06.2010 года № 335.

 Фактический период действия Программы: 2010-2013 годы.

 В 2012 году Программа претерпела следующие изменения:

- 10.10.2012 г. № 429 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 07.06.2010 г. № 335»:

 в наименовании слова «2010-2014 годы» заменены на слова «2010-2015 годы»;

 Программа изложена в новой редакции, также изменен Подраздел Паспорта Программы «Объемы и источники финансирования»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО,тыс. руб. | 2010год | 2011год | 2012год | 2013год | 2014год | 2015год |
| БЫЛО | 40291,5 | 10691,5 | 14600 | 15000 | - | - | - |
| СТАЛО | 65425,5 | 8955,5 | 14250,0 | 15780,0 | 11210,0 | 7910,0 | 7320,0 |

- 22.02.2013 г. № 140 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 07.06.2010 г. № 335»:

 Программа изложена в новой редакции, также изменен Подраздел Паспорта Программы «Объемы и источники финансирования»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО,тыс.руб. | 2010год | 2011год | 2012год | 2013год | 2014год | 2015год |
| БЫЛО | 65425,5 | 8955,5 | 14250,0 | 15780,0 | 11210,0 | 7910,0 | 7320,0 |
| СТАЛО | 64468,6 | 8955,5 | 14250,0 | 13163,1 | 11900,0 | 7900,0 | 8300,0 |

- 09.09.2013 г. № 841 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 07.06.2010 г. № 335»:

 Приложение № 2 к Программе «Развитее жилищно-коммунального хозяйства Аксайского городского поселения на 2010-2015 годы» изложено в новой редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий Программы | ВСЕГО | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Мероприятия по содержанию жилищного хозяйства | 1369,0 | 69,0 | 180,0 | 70,0 | 50,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2 | Мероприятия по приобретению коммунальной техники и специальных приспособлений | 30095,7 | 7198,3 | 3588,4 | 5349,0 | 6220,0 | 4420,0 | 3320,0 |
| 3 | Мероприятия по установке ограждений место под ТБО | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Мероприятия по содержанию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства | 28986,4 | 1188,2 | 10281,6 | 7569,1 | 4487,5 | 1980,0 | 3480,0 |
| 5 | Мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры | 3367,5 | 0,0 | 200,0 | 175,0 | 992,5 | 1000,0 | 1000,0 |
| 6 | Формирование нормативно-правовой базы по аварийному жилью | 64468,6 | 8955,5 | 14250,0 | 13163,1 | 11900,0 | 7900,0 | 8300,0 |

- 15.11.2013 г. №1038 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 07.06.2010 г. № 335»:

 Приложение № 2 к муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитее жилищно-коммунального хозяйства Аксайского городского поселения на 2010-2015 годы» изложено в новой редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий Программы | ВСЕГО | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Мероприятия по содержанию жилищного хозяйства | 1334,0 | 69,0 | 180,0 | 70,0 | 15,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2 | Мероприятия по приобретению коммунальной техники и специальных приспособлений | 27175,7 | 7198,3 | 3588,4 | 5349,0 | 3300,0 | 4420,0 | 3320,0 |
| 3 | Мероприятия по установке ограждений место под ТБО | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Мероприятия по содержанию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства | 28054,5 | 1188,2 | 10281,6 | 7569,1 | 3555,6 | 1980,0 | 3480,0 |
| 5 | Мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры | 3367,5 | 0,0 | 200,0 | 175,0 | 992,5 | 1000,0 | 1000,0 |
| 6 | Формирование нормативно-правовой базы по аварийному жилью | 60431,7 | 8955,5 | 14250,0 | 13163,1 | 7863,1 | 7900,0 | 8300,0 |

- 16.12.2013 г. № 1134 ««О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 07.06.2010 г. № 335»:

 Программа изложена в новой редакции, также изменен Подраздел Паспорта Программы «Объемы и источники финансирования»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО,тыс.руб. | 2010год | 2011год | 2012год | 2013год | 2014год | 2015год |
| БЫЛО | 64468,6 | 8955,5 | 14250,0 | 13163,1 | 11900,0 | 7900,0 | 8300,0 |
| СТАЛО | 60431,7 | 8955,5 | 14250,0 | 13163,1 | 7863,1 | 7900,0 | 8300,0 |

 Фактически за период с 2010 по 2013 года на реализацию мероприятий Программы всего было направлено из бюджета Аксайского городского поселения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010год | 2011год | 2012год | 2013год |
| ВСЕГО,тыс. руб. | 8 826,8 | 13 752,7 | 7 370,5 | 7 381,5 |

 За весь период действия с 2010 по 2013 годы на реализацию Программы было запланировано 44 237,7 тыс. руб., фактически исполнено на 425,6 тыс. руб. , экономия составила 3,4 тыс. руб.

 Реализация муниципальной долгосрочной целевой Программы позволила:

- определить перспективы улучшения жилищно-коммунального хозяйства Аксайского городского поселения;

- создать условия для работы и отдыха жителей поселения;

- повысить качество и надежность жилищно-коммунального хозяйства Аксайского городского поселения.

 Для успешного достижения вышеуказанных целей были решены следующие задачи:

 - повышены уровень и качество жизни населения в области коммунального хозяйства;

- повышена надежность работы инженерной инфраструктуры;

- приведены в качественное состояние элементы коммунального хозяйства.

Приложение N 2

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

От «28» февраля 2014 г. № 219

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитее жилищно-коммунального хозяйства Аксайского городского поселения на 2010-2015 годы»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наиме­нованиемеро­приятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнованийна 2013 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемынеосвоен­ныхсредств и причины их неосвоения (по ис­точникам финанси­рования) |
| всего | феде­раль­ныйбюд­жет | обла­стнойбюд­жет | мест­ныйбюд­жет | вне­бюджет­ныеисточ­ники | всего | феде­ральныйБюджет | обла­стнойбюд­жет | мест­ныйбюд­жет | вне­бюджет­ныеисточ­ники | всего | феде­ральныйБюджет | област­нойбюджет | местныйбюджет | вне­бюд­жетныеисточ­ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Про­грамме | 7863,1 | 0 | 0 | 7863,1 | 0 | 7863,1 | 0 | 0 | 7863,1 | 0 | 7381,5 | 0 | 0 | 7381,5 | 0 | 93,88% |
|  | Мероприятия по содержанию жилищного хозяйства | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 15 |  | 11,1 |  |  | 11,1 |  | 74,00% |
|  | Приобретение коммунальной техники и специальных приспособлений | 3300 |  |  | 3300 |  | 3300 |  |  | 3300 |  | 3266,6 |  |  | 3266,6 |  | 98,99% |
|  | Мероприятия по содержанию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства | 3555,6 |  |  | 3555,6 |  | 3555,6 |  |  | 3555,6 |  | 3111,4 |  |  | 3111,4 |  | 87,51% |
|  | Мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры | 992,5 |  |  | 992,5 |  | 992,5 |  |  | 992,5 |  | 992,4 |  |  | 992,4 |  | 99,99% |

Приложение N 3

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

От «28» февраля 2014 года № 219

Целевые показатели программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Аксайского городского поселения на 2010-2015 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |
| 1-й год реализации Программы2010 год | 2-й год реализации Программы2011 год | 3-й год реализации Программы2012 год | 4-й год реализации Программы2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Мероприятия по содержанию жилищного хозяйства | тыс. руб. | 69 | 180 | 70 | 15 |
| 2. | Приобретение коммунальной техники и специальных приспособлений | тыс. руб. | 7198,3 | 3588,4 | 5349 | 3300 |
| 3. | Мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры | тыс. руб. | 1188,2 | 10281,6 | 7569,1 | 3555,6 |
| 4. | Мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры | тыс. руб. | 0 | 200 | 175 | 992,5 |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

От «28» февраля 2014 г № 219

|  |
| --- |
| Информацияоб оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Аксайского городского поселения на 2010-2015 годы» за отчетный 2013 год и весь период действия |
| №п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| 1-й год реализации Программы2010 г | 2-й год реализации Программы2011 г | 3-й год реализации Программы2012 г | и так далее по годам реализации Программы2013 г | 1-й год реализации Программы2010 г | отклонение от планового показателя (+,-) | 2-й год реализации Программы2011 г | отклонение от планового показателя (+,-) | 3-й год реализации Программы2012 г | отклонение от планового показателя (+,-) | 4-й год реализации Программы2013 г | отклонение от планового показателя (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| 1. | Мероприятия по содержании жилищного хозяйства | тыс. руб. | 69 | 180 | 70 | 15 | 69 | 0 | 180 | 0 | 70 | 0 | 11,1 | -3,9 |
| 2. | Приобретение коммунальной техники и специальных приспособлений | тыс. руб. | 7198,3 | 3588,4 | 5349 | 3300 | 7198,3 | 0 | 3588,4 | 0 | 5349 | 0 | 3266,6 | -33,4 |
| 3. | Мероприятия по содержанию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов  | тыс. руб. | 1188,2 | 10281,6 | 7569,1 | 3555,6 | 1188,2 | 0 | 10281,6 | 0 | 7569,1 | 0 | 3111,4 | -444,2 |
| 4. | Мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры | тыс. руб. | 0 | 200 | 175 | 992,5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 175 | 0 | 992,4 | -0,1 |