Приложение № 1

к  постановлению администрации

Аксайского городского поселения

от _______________2014  г № ___

ОТЧЕТ

о  реализации  муниципальной  долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Аксайского городского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2015 годы»

за 2013 год и весь период действия

Основание для разработки Программы:  Распоряжение Администрации Аксайского городского поселения от 18.08.2010 г. № 304 «О разработке Муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Аксайского городского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2015 годы».

Утверждена Программа Постановлением Главы Аксайского городского поселения от 05.10.2010 года № 578 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Аксайского городского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2015 годы».

Фактический период действия Программы: 2011-2013 год.

В 2011 году в Программу были внесены изменения Постановлением Администрации Аксайского городского поселения:

- 29.06.2011 г № 285 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения № 578 от 05.10.2010 г «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Аксайского городского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы»;

- 30.08.2011 г № 397 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения № 578 от 05.10.2010 г «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Аксайского городского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы»;

- 12.10.2011 № 475 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 05.10.2010 г № 578»;

- 19.12.2011 № 579/1 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 05.10.2010 г № 578».

-  10.09.2013г.  № 894«О внесении изменений в постановление  Главы Аксайского городского поселения от 05.10.2010 г № 578»:

Изменения претерпели практически все разделы Программы:

- Продлен  период действия Программы до 2014 года.

- В разделе: «Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Аксайского городского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2015 годы»: Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы»:

|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БЫЛО, тыс. руб. | 416,5 | 441,3 | 455,8 | - |
| СТАЛО, тыс. руб. | 779,7 | 295,6 | 712,3 | 803,5 |

- Раздел 1. «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами».

- Раздел 2. «Основные задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые индикаторы и показатели».

- Раздел 3. «Система программных мероприятий»:

- включены мероприятия по пожарной безопасности, по обеспечению безопасности людей на водных объектах, по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

- Приложение к Программе «Система Программных мероприятий».

В 2012 году в Программу были внесены изменения Постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 16.10.2012 г № 444 «О внесении изменений в постановление Главы Аксайского городского поселения от 05.10.2010 г № 578»:

- Продлен  срок реализации  Программы  до 2015 года.

- Увеличены объемы финансирования Программы:

|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЫЛО, тыс. руб. | 779,7 | 615,0 | 732,3 | 803,5 | - |
| СТАЛО, тыс. руб. | 1080,2 | 615,0 | 732,3 | 803,5 | 855,7 |

- Изменены Целевые  индикаторы и показатели Программы:

| БЫЛО: | Базовый показатель 2009 года | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| снижение количества пожаров | 107 | Будет уточнен по окончании года | Умень шение на 3% | Умень шение на 6% | Умень шение на 10 % |  |  |
| Увеличение количества спасенных людей | 10 чел. | Будет уточнен по окончании года | Увели чение на 2,5 % | Увели чение на 5 % | Увели чение на 8 % |  |  |
| СТАЛО: | Базовый показатель 2009 года | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Снижение количества погибших и травмированных на пожарах | 8 чел. | 5 чел. | Умень шение на 1 чел. | Умень шение на 2 чел. | Умень шение на 3 чел. | Умень шение на 4 чел. | Умень шение на 5 чел. |
| Снижение количества пожаров и возгораний | 196 единиц | 174 единицы | Умень шение на 1 % | Умень шение на 3 % | Умень шение на 5 % | Умень шение на 9 % | Умень шение на 11 % |

- Изменен раздел 3 «Система программных мероприятий»:

добавлены мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

В 2013 году в Программу были внесены изменения Постановлением Администрации Аксайского городского поселения от10.09.2013г.  № 894«О внесении изменений в постановление  Главы Аксайского городского поселения от 05.10.2010 г № 578»:

- перераспределены средства, предусмотренные на реализацию программных мероприятий.

В целях реализации Программы  были заключены муниципальные контракты:

-   № 21 от 12.03.2012 года   на оказание дополнительных образовательных услуг».

-  № 61 от 23.04.2012  года  на ремонт табличек «Купаться запрещено».

-  № 322/2 от 12.09.2012 года на выполнение работ по выкашиванию газонов, бурьянного травостоя, карантинных сорняков, камышовой растительности в районе ГТС на территории  Аксайского городского поселения.

-  № 353/1 от 03.10.2012 года на выполнение работ по выкашиванию газонов, бурьянного травостоя, карантинных сорняков, камышовой растительности в районе ГТС на территории  Аксайского городского поселения.

-  № 75 от 05.03.2013 года на оказание дополнительных образовательных услуг;

-  № 88 от 20.03.2013 года на экспертизы чрезвычайных ситуаций;

-  № 92 от 25.03.2013 года на приобретение ноутбука и принтера;

-  № 260 от 23.09.2013 года на приобретение противопожарного оборудования;

- № 286 от 08.10.2013 года на приобретение многоканальной автоматизированной системы оповещения «Градиент-128 ОП»;

- № 302 от 16.10.2013 года на ремонт табличек «Купаться запрещено», «Выход на лед запрещен»;

- № 308 от 18.10.2013 года на приобретение передвижной электростанции 10 кВт;

- № 323 от 06.11.2013 года на экспертизу воды.

По муниципальному контракту № 21  от 12.03.2012 года

В соответствии  с  Актом о приемке выполненных работ № 18 от 16.04.2012 года «оказание дополнительных образовательных услуг» , Счетом  № 19 от 06.04.2012 года выполнено работ- обучено 52 человека  на сумму  35 000,00 рублей.

По муниципальному контракту № 322/2 от 12.12.2012 года

В  соответствии с Актом о приемке  выполненных работ«выкашивание газонов газонокосилкой» № 1 от 14 сентября 2012 года (отчетный период с 12.09.2012 по 14.09.2012),  Справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 14.09.2012 года (отчетный период  с 12.09.2012 по 14.09.2012), Счетом на оплату № 54 от 25  октября 2012 года: количество выполненных работ составило 495 кв.м. на сумму  99 931,00 рублей.

По муниципальному контракту № 353/1  от 03.10.2012 года

В соответствии с   Актом о приемке выполненных работ «выкашивание газонов газонокосилкой» (отчетный период с 13.10.2012 по 17.10.2012),  Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (отчетный период  с 13.10.2012 по 17.10.2012), Счетом на оплату № 55 от 22 октября 2012 года: количество выполненных работ составило 495 кв.м. на сумму 99 931,00 рублей.

По муниципальному контракту № 75 от 05.03.2013 года

В соответствии  с  Актом о приемке выполненных работ № 0000019 от 12.04.2013 года «оказание образовательных услуг», Счетом  № 0000019 от 12.04.2013 года выполнено работ- обучено  6 человек  на сумму  6600,00 руб.;

В соответствии  с  Актом о приемке выполненных работ № 00000076 от 13.09.2013 года «оказание образовательных услуг», Счетом  № 00000076 от 13.09.2013 года выполнено работ- обучено  9 человек  на сумму  9900,00 руб.;

В соответствии  с  Актом о приемке выполненных работ № 00000090 от 24.10.2013 года «оказание образовательных услуг», Счетом  № 00000090 от 24.10.2013 года выполнено работ- обучено  6 человек  на сумму  6600,00 рублей.

По муниципальному контракту № 88 от 20.03.2013 года

В соответствии  с  Актом о приемке выполненных работ № 0000000069  от 19.03.2013 года «оказание услуг по предварительному анализу» , Счетом  №069 от 19.03.2013 года выполнено работ на сумму  2000,00 рублей.

По муниципальному контракту № 92 от 25.03.2013 года

В соответствии  с Товарной накладной № 110 от 27.03.2013 года, Счетом  № 239 от 27.03.2013 года закуплен принтер HPLaserPro 400 PrinterM401a, ноутбук Samsung NP200A5B-S01  на сумму   35000,00 рублей.

По муниципальному контракту № 260 от 23.09.2013 года

В соответствии  с товарной накладной № 2203 от 26.09.2013 года, Счетом № 1966 от 26.09.2013 года закуплено противопожарного оборудования  на сумму  57956,00 рублей.

По муниципальному контракту № 286 от 08.10.2013года

В соответствии  с товарной накладной № 418 от 13.12.2013 года, Счетом  № 448 от  10.12.2013 года закуплена многоканальная автоматизированная система оповещения «Градиент-128 ОП» на сумму   59980,00 рублей.

По муниципальному контракту № 302 от 16.10.2013 года

В соответствии  с  Актом о приемке выполненных работ № 1 от 25.11.2013 года, Счетом  № 170 от 25.11.2013 года выполнено работ- произведен ремонт знаков «Купаться запрещено», «Выход на лед запрещен» на сумму   49723,00 рублей.

По муниципальному контракту № 308 от 18.10.2013 года

В соответствии с товарной накладной № 31 от 11.11.2013 года, Счетом  № 22  от 11.11.2013 года закуплена передвижная электростанция 10 кВт на сумму   160000,00 рублей.

По муниципальному контракту № 323 от 06.11.2013 года

В соответствии  с  Актом о приемке выполненных работ № 01.2203 от 06.11.2013 года, Счетом  № 3157 от 06.11.2013 года проведено исследование воды  на сумму   2761,20 рублей.

Поставленные перед Программой цели были достигнуты:

- уменьшено  количество  пожаров;

-снижен  риск  возникновения   чрезвычайных ситуаций;

- снижено число травмированных и погибших на пожарах;

- сокращены материальные потери от пожаров;

- созданы необходимые условия для обеспечения пожарной безопасности;

- улучшена  работа  по  предупреждению  правонарушений  на  водных  объектах;

- повышена  подготовленность  к  жизнеобеспечению  населения,  пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Для достижения вышеуказанных целей были решены основные задачи:

- обеспечение  противопожарным  оборудованием  и  совершенствование  противопожарной защиты объектов;

- разработка  и  реализация  мероприятий,  направленных  на  соблюдение  правил  пожарной  безопасности  населением  и  работниками  учреждений;

- повышение  объема  знаний  и  навыков  в  области  пожарной  безопасности  руководителей,  должностных  лиц  и  специалистов;

- установка  современных систем противопожарной сигнализации в  муниципальных учреждениях культуры;

- организация  работы  по  предупреждению  и  пресечению  нарушений  требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

- информирование  населения  о  правилах  поведения  и  действиях  в  чрезвычайных ситуациях;

- дооборудование  объектов  социальной  сферы для  подготовки  к приему  и  размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Приложение N 2

к  постановлению администрации

Аксайского городского поселения

от _______________2014  г № __

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность  и  защита  населения  и  территории  Аксайского городского поселения  от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2015 годы»

за 2013 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный Бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный Бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 712,3 | 0 | 0 | 712,3 | 0 | 712,3 | 0 | 0 | 712,3 | 0 | 390,5 | 0 | 0 | 390,5 | 0 | 321,8 |
|  | Покос сухой и камышовой растительности в районе объектов ВКХ и ГТС | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | - | - | - | - | - | 150,0 |
|  | Приобретение переносных ранцевых огнетушителей | 16,3 | 0 | 0 | 16,3 | 0 | 16,3 | 0 | 0 | 16,3 | 0 | 16,3 | - | - | 16,3 | - | - |
|  | Приобретение и содержание (зарядка) углекислотных и порошковых огнетушителей | 18,7 | 0 | 0 | 18,7 | 0 | 18,7 | 0 | 0 | 18,7 | 0 | 13,8 | - | - | 13,8 | - | 4,9 |
|  | Приобретение мобильных мотопомп | 16,0 | 0 | 0 | 16,0 | 0 | 16,0 | 0 | 0 | 16,0 | 0 | 15,7 | - | - | 15,7 | - | 0,3 |
|  | Приобретение пожарного щита в комплекте | 14,0 | 0 | 0 | 14,0 | 0 | 14,0 | 0 | 0 | 14,0 | 0 | 12,1 | - | - | 12,1 | - | 1,9 |
|  | Обучение населения мерам пожарной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Обеспечение безопасности на водных объектах | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 49,7 | - | - | 49,7 | - | 0,3 |
|  | Приобретение компрессоров воздушных переносных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - |
|  | Приобретение костюмов типа Л-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Приобретение бензорезов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Приобретение многоканальной автоматизированной системы оповещения «Градиент-128 ОП» | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 | 60,0 | - | - | 60,0 | - | - |
|  | Приобретение электропил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Приобретение бензопил | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | - | - | - | - | - | 10,0 |
|  | Приобретение электростанций передвижных 10 кВт | 207,7 | 0 | 0 | 207,7 | 0 | 207,7 | 0 | 0 | 207,7 | 0 | 160,0 | - | - | 160,0 | - | 47,7 |
|  | Обучение населения по вопросам гражданской обороны | 48,3 | 0 | 0 | 48,3 | 0 | 48,3 | 0 | 0 | 48,3 | 0 | 23,1 | - | - | 23,1 | - | 25,2 |
|  | Закупка для неработающего населения средств индивидуальной защиты: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -- | -- | - | - | - | - |
|  | Противогаз взрослый ГП-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Противогаз детский и школьный ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Содержание зданий (помещений) определенных под временное размещение пострадавшего населения,согласно постановлению Администрации от 26.04.2011 «183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Приобретение фотоаппарата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Прибретение видеокамеры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Приобретение ноутбука,принтера | 35,0 | 0 | 0 | 35,0 | 0 | 35,0 | 0 | 0 | 35,0 | 0 | 35,0 | - | - | 35,0 | - | - |
|  | Приобретение фонарей поисково-спасательных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Экспертиза чрезвычайных ситуаций | 86,3 | 0 | 0 | 86,3 | 0 | 86,3 | 0 | 0 | 86,3 | 0 | 4,8 | - | - | 4,8 | - | 81,5 |

В целом по Программе за 2013 год  не освоение 321,8 тыс. руб. произошло за счет экономии денежных средств в сумме 321,8 тыс.руб. образовавшейся:

-в сумме 47,7 тыс. руб. после проведения запроса котировок на приобретение электростанции передвижной 10 кВт в.;

- в сумме 4,9 тыс. руб. в связи с заключением  муниципального контракта с  единственным поставщикомна приобретение и  содержание (зарядка) углекислотных и порошковых огнетушителей;

-в сумме 25,2 тыс. руб. в связи  с уменьшением числа, обучаемых по вопросам гражданской обороны;

- в сумме 81,5 тыс. руб. в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

- в сумме 150,0 тыс. руб. в связи с отсутствием необходимости в проведении мероприятий по покосу сухой и камышовой растительности в районе объектов ВКХ и ГТС из-за погодных условий;

- в сумме 0,3 тыс. руб.в связи с заключением  муниципального контракта с  единственным поставщиком на приобретение мобильных мотопомп;

- в сумме 1,9 тыс. руб. в связи с заключением  муниципального контракта с  единственным поставщиком на приобретение  пожарного щита в комплекте;

- на сумму 0,3 тыс. руб.в связи с заключением  муниципального контракта с  единственным поставщиком на

обеспечение безопасности на водных объектах;

- на сумму  10,0 тыс. руб. в связи с отсутствием необходимости в приобретение бензопилы.

Приложение N 3

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

от «____»_________2014 г №____

- Целевые показатели программы

| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Снижение количества погибших и травмированных на пожарах | от базового показателя 2009 года (8 человек) | 5 | 7 | 6 | 5 |
| 2. | Снижение количества пожаров и возгораний | от базового показателя 2009 года (196 единиц) | 174 | 194 | 190 | 186 |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

от «___»_________2014 г № ____

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы«Пожарная безопасность и защита населения и территории Аксайского городского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2015 годы» за 2013 год и весь период действия

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2010 г | отклонение от планового показателя (+,-) | 2011 г | отклонение от планового показателя (+,-) | 2012 г | отклонение от планового показателя (+,-) | 2013 г | отклонение от планового показателя (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Снижение количества погибших и травмированных на пожарах | от базового показателя 2009 года (8 человек) | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | -1 | 2 | - 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Снижение количества пожаров и возгораний | от базового показателя 2009 года (196 единиц) | 174 | 194 | 190 | 186 | 174 | 0 | 130 | -64 | 120 | -70 | 112 | -62 |