АДМИНИСТРАЦИЯ

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06. 2014 г                                       г. Аксай                                        № 437

О внесении изменений в

постановление Администрации

Аксайского городского поселения

от 09.12.2013 г. № 1107

«Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

Аксайского городского поселения

«Развитие культуры»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Руководствуясь постановлением Администрации Аксайского городского поселения  от 23.09.2013 г. № 910 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Аксайского городского поселения»,  в целях исполнения постановления Администрации Аксайского городского поселения от 27.05.2014 г.  № 427 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 01.10.2013 г.  № 919 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры», -

1. Внести изменения в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 09.12.2013 г. № 1107 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры», изложив приложения в новой редакции.

2. Разместить  настоящее постановление  на официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинину О.А.

Глава

Аксайского городского поселения		А.В.Головин

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Аксайского городского поселения

от _______.2014           № _____

План реализации

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры» на 2014 г.

| № п\п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ /ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов ____ (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1. | Подпрограмма 1. Охрана объектов исторического и культурного наследия | Заместитель главы Аксайского городского поселения Калинина О.А. | Удовлетворительное состояние и доступность объектов исторического и культурного наследия муниципальной собственности Аксайского городского поселения | 2014 г. | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие Обеспечение сохранения объектов исторического и культурного наследия Аксайского городского поселения. | Начальник сектора по культуре, физической культуре и спорту Ким А.С. | Удовлетворительное состояние объектов исторического и культурного наследия | 2014 г. | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |
| 1.1.1 | Контрольное событие. Выполнение ремонтно-восстановительных работ объектов исторического и культурного наследия Аксайского городского поселения | Начальник сектора по культуре, физической культуре и спорту Ким А.С. | КС-2, КС-3, акты ввода в эксплуатацию объекта | 01.01.2014 г.-31.12.2014 г. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2. Организация культурного досуга | Заместитель главы Аксайского городского поселения Калинина О.А. | Повышение доступности культурно-исторических ценностей, информации Аксайского городского поселения для проведения населением культурного отдыха и досуга. | 2014 г. | 31850,9 | 0 | 0 | 31850,9 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Аксайского городского поселения. | Начальник сектора по культуре, физической культуре и спорту Ким А.С; директор МБУК Аксайского городского поселения ДК «Молодежный» Черноусова Н.Б.; директор МБУК Аксайского городского поселения ГБ им. Пушкина Щетинина И.Ю. | Рост обеспечения жителей Аксайского городского поселения услугами учреждений культуры и библиотечно-информационного обслуживания | 2014 г. | 25150,9 | 0 | 0 | 25150,9 | 0 |
|  | Контрольное событие. Улучшение качества предоставляемых современных культурно - досуговых услуг населению города. | Начальник сектора по культуре, физической культуре и спорту Ким А.С; директор МБУК Аксайского городского поселения ДК «Молодежный» Черноусова Н.Б.; директор МБУК Аксайского городского поселения ГБ им. Пушкина Щетинина И.Ю. | Нормативный правовой акт о выполнении муниципального задания за 2014 г. | 01.01.2014 г.-31.12.2014 г. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений. | Начальник сектора по культуре, физической культуре и спорту Ким А.С; директор МБУК Аксайского городского поселения ДК «Молодежный» Черноусова Н.Б.; | Обеспечение сохранности объектов и учреждений сферы культуры Аксайского городского поселения | 2014 г. | 4700,0 | 0 | 0 | 4700,0 | 0 |
|  | Контрольное событие. Капитальный ремонт объекта муниципального Учреждения. |  | Акт ввода в эксплуатацию объекта., Кс-2, КС-3 | 01.01.2014 г.-31.12.2014 г. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Основное мероприятие 3 Расходы на проведение общегородских праздничных мероприятий. | Начальник сектора по культуре, физической культуре и спорту Ким А.С; директор МБУК Аксайского городского поселения ДК «Молодежный» Черноусова Н.Б.; | Повышение культурного и нравственного уровня развития населения. | 2014 г. | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 |
|  | Контрольное событие. Проведение общегородских праздничных мероприятий. | Начальник сектора по культуре, физической культуре и спорту Ким А.С. | Нормативный правовой акт о проведении мероприятия. | 01.01.2014 г.-31.12.2014 г. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальной программе «Развитие культуры» | Заместитель главы Аксайского городского поселения Калинина О.А. | Удовлетворительное состояние объектов исторического и культурного наследия муниципальной собственности Аксайского городского поселения. Повышение доступности культурно -исторических ценностей, информации, услугам учреждений Аксайского городского поселения для проведения населением культурного отдыха и досуга. | 2014 г. | 32550,9 | 0 | 0 | 32550,9 | 0 |