**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29.04.2015 г. г. Аксай № 342

Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы
Аксайского городского поселения

«Обеспечение общественного порядка и

 противодействие преступности»

за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 23.09.2013 г. № 910 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского городского поселения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ.

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2014 год, согласно приложению № 1.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинину О.А.

 Глава

Аксайского городского поселения А.В.Головин

Постановление вносит

Отдел ЖКХ

Приложение №1

к постановлению Администрации

 Аксайского городского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_ 2015 № \_\_\_

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2014 год

Информация об основных результатах, достигнутых при реализации муниципальной программы за 2014 год.

 Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2014-2020 годы, утверждена постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 04.10.2013 № 941 (ред. от 10.10.2014 №746) (далее - Программа).

 В соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского поселения об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», по повышению качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью в городе Аксае, в 2014 году проведен ряд мероприятий, направленных на достижение целей программы.

На официальном интернет-портале Администрации Аксайского городского поселения размещена информация обо всех проводимых мероприятиях муниципальной программы и результатах ее реализации.

I. Основными целями подпрограммы [«Противодействие коррупции в Аксайском городском поселении»](#Par879) на 2014 – 2020 годы являются осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Аксайском городском поселении, обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Аксайского городского поселения.

Поскольку коррупция может проявляться при доступе (отсутствии доступа) к определенной информации, возникает необходимость совершенствования технологии доступа общественности к информационным потокам.

В рамках подпрограммы «Противодействие коррупции в Аксайском городском поселении» в 2014 году проведен комплекс мероприятий по улучшению работы Администрации в антикоррупционном направлении, таких как:

- принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение муниципальных служащих Аксайского городского поселения, граждан, общественных объединений и средств массовой информации к активному участию в деятельности по противодействию коррупции, на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

обеспечение доступа граждан к информации о деятельности Администрации Аксайского городского поселения;

совершенствование порядка прохождения муниципальной службы;

обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Аксайского городского поселения;

оптимизация и конкретизация полномочий Администрации Аксайского городского поселения и муниципальных служащих, которые отражены в административных и должностных регламентах;

проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Аксайского городского поселения, должностных лиц (проектов нормативных правовых актов).

В результате изучения деятельности сотрудников Администрации в 2014 году надзорными органами, органами контроля и проверки финансовой деятельности, органами прокуратуры, ответственным исполнителем по реализации программы - заместителем Главы Администрации Аксайского городского поселения по социальной работе, коррупционной составляющей в работе Администрации Аксайского городского поселения не выявлено.

 Целевые индикаторы и показатели подпрограммы в целом за 2014 год выполнены:

 1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Аксайского городского поселения в 2014г. -36%.

 2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции в 2014г.- 36%.

В рамках основного мероприятия в 2014 году осуществлялся комплекс мероприятий, направленных на обеспечение прозрачности органов местного самоуправления Аксайского городского поселения в сфере противодействия коррупции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Срок выполнения по годам | Ответственный исполнитель, участники реализации мероприятий |
| Опубликование в средствах массовой информации (обнародование на информационных стендах) и на официальном сайте Администрации городского поселения информации о деятельности в сфере противодействия коррупции | Январь -декабрь 2014 | Общий отдел Администрации городского поселения |
| Разработка и принятие администрацией Аксайского городского поселения административных регламентов предоставления гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг | Январь - декабрь 2014 | Администрация Аксайского городского поселения, структурные подразделения Администрации, оказывающие муниципальные услуги |

II. Задачи, решаемые в рамках подпрограммы [«Профилактика экстремизма и терроризма в Аксайском городском поселении»](file:///C%3A%5CUsers%5CGAVRIL~1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C18779510-95526882-95527000.doc#Par1141), связаны с предупреждением террористических и экстремистских проявлений, межэтнических конфликтов на территории Аксайского городского поселения. С этой целью в 2014 году проводились мероприятия направленные на:

- усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан;

- привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма;

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Аксайского городского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.

В Аксайском городском поселении ведется целенаправленная работа по повышению безопасности граждан.

Значительные усилия предпринимаются по снижению уровня преступности, предупреждению террористической деятельности, проявлений различных форм экстремизма, социальных конфликтов и других правонарушений. Деятельность правоохранительных органов и Администрации Аксайского городского поселения позволила стабилизировать уровень безопасности населения в целом.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществлялось за счет средств бюджета Аксайского городского поселения в объемах, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных решением Собрания депутатов Аксайского городского поселения на 2014 финансовый год и составило 660,00 тысяч рублей. Данные средства были направлены на усиление антитеррористической защищенности здания Администрации Аксайского городского поселения, как объекта с массовым пребыванием граждан.

Целью подпрограммы в 2014 году являлось предупреждение террористических и экстремистских проявлений, путем решения следующих задач:

усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан;

повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма;

привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности в профилактике экстремизма и терроризма;

проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Аксайского городского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.

В целях выполнения в 2014 году пунктов подпрограммы администрацией Аксайского городского поселения проведены следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятий | Срок выполнения  | Ответственный исполнитель, участники реализации мероприятий |
| 1. | Мониторинг состояния межэтнических отношений в Аксайском городском поселении. | Январь – декабрь 2014  |  **Общий отдел Администрации Аксайского городского поселения** |
| 2. | Привлечение духовенства (различных конфессий) к вопросам гармонизации межнациональных отношений и созданию условий для этнокультурного развития народов Российской Федерации. | Январь – декабрь 2014  | **Общий отдел Администрации Аксайского городского поселения** |
| 3. | Проведение мероприятий по профилактике проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов в муниципальных учреждениях культуры | Январь – декабрь 2014  | **Общий отдел Администрации Аксайского городского поселения**, учреждения культуры Аксайского городского поселения |

В целях усиления антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан, в ДК «Молодежный» и ДК «Дружба» установлены охранная сигнализация от внешнего проникновения, с выведением информации о срабатывании на пульт дежурного по ОВО ОМВД России по Аксайскому району, а также установлена отдельная тревожная кнопка. Осуществляется круглосуточное дежурство вахтовым методом внутри зданий ДК. Периодически, не реже 1 раза в две недели представителями полиции проводятся практические тренировки по действиям сотрудниками ДК при обнаружении неизвестных предметов вблизи здания ДК или на внутренней территории, в целях предупреждения актов терроризма.

В течение 2014 года проводились следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятий | Срок выполнения  | Ответственный исполнитель, участники реализации мероприятий |
| 1. | Разработка планов мероприятий по предотвращению террористических актов в муниципальных учреждениях культуры. | Январь 2014  | **Общий отдел Администрации Аксайского городского поселения**, учреждения культуры Аксайского городского поселения |
| 2. | Проведение учебных тренировок с персоналом муниципальных учреждениях культуры по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении. | Январь– декабрь2014  | **Общий отдел Администрации Аксайского городского поселения**, учреждения культуры Аксайского городского поселения |
| 3. | Проведение комплексных обследований муниципальных учреждениях культуры на предмет проверки режимно-охранных мер, оценки состояния и степени антитеррористической защищенности и оснащенности средствами защиты.  | Январь- декабрь 2014  | Отдел МВД России по Аксайскому району |

 Целевые индикаторы и показатели подпрограммы в целом за 2014 год выполнены:

1. Доля муниципальных учреждений культуры с наличием системы видеонаблюдения за прилегающей территорией:

 Запланировано: на 2015 год - 28.5 %.

В 2014 году имеется возможность видеонаблюдения за прилегающей территорией к ДК «Дружба», за счет установленной системы наружного видеонаблюдения на жилом комплексе ТСЖ «Донские Зори».

2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве в 2014 год – не более 5 %.

III. Информация о внесенных в 2014 году изменениях в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»:

 Постановление Администрации Аксайского городского поселения от 10.10.2014 № 746 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 04.10.2013г. № 941 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Заместитель Главы Администрации

Аксайского городского поселения О.А.Калинина