АДМИНИСТРАЦИЯ

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2015г. г. Аксай № 872

Об утверждении плана реализации   
муниципальной программы   
Аксайского городского поселения

«Доступная среда» на 2016 год

Руководствуясь постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 23.09.2013 г. № 910 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского городского поселения», в целях исполнения постановления Администрации Аксайского городского поселения от 04.10.2013г. № 937 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Доступная среда», -

ПОСТАНОВЛЯЮ.

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Доступная среда» на 2016 год согласно приложению № 1.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет (gorod-aksay.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинину О.А.

Глава

Аксайского городского поселения А.В.Головин

Постановление вносит

Общий отдел

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Аксайского городского поселения

от 30.11.2015 № 872

План реализации

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Доступная среда» на 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ /ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов 88,0 (тыс. руб.) | | | | |
| всего | Област-ной бюджет | Федеральный бюджет | Мест-ный бюджет | Внебюджет  ные средства |
| 1 | Подпрограмма 1  «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинина О.А. | Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 1 –  Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Г.И.Федоров | Получение сводной информации об обеспечении доступа инвалидов к зданиям Аксайского городского поселения | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие-  Мониторинг объектов на обеспечение доступа инвалидами и маломобильными группами | Г.И.Федоров | Акт обследования  объекта |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2-  Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования техническими средствами адаптации | Г.И,Федоров | Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп в Администрацию Аксайского городского поселения | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие  - постройка пандуса в районе АСОШ № 3 | Г.И.Федоров | Акт о выполнении работ |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2  «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинина О.А. | Позитивное отношение к инвалидам | 2016 | 88,0 | 0 | 0 | 88,0 | 0 |
|  | Мероприятие 1  Совершенствование основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Г.И.Федоров | Доля инвалидов положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов 35 %) | 2016 | 88,0 | 0 | 0 | 88,00 | 0 |
|  | Контрольное событие-  Оформление знаков парковки мест для инвалидов | Г.И,Федоров | Акт выполненных  работ |  | Х | Х | Х | 0 | Х |
|  | Мероприятие 2  Проведение мероприятий направленных на позитивное отношение к инвалидам и маломобильным группам | Г.И.Федоров | Позитивное отношение к проблемам инвалидов | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие – проведение дня пожилого человека | Г.И.Федоров | План проведения | 2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинина О.А. | Увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, увеличение доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры | Х | 88,0 | 0 | 0 | 88,0 | 0 |